## Slide 1: Méthodologie de la gestion de projet
Mercredi 15 octobre 2025
LP MRT 2025-2026
IUT de Cachan – Université Paris Sud – Université Paris Saclay
Intervenant : Dorothée KOE EFFALA
dorothee.koe@hotmail.fr

## Slide 2: CHAPITRE 2 PLANIFICATION
Le plan de projet

## Slide 3: Tâches, jalons et livrables
Définition d’une tâche
Une tâche est une action à mener pour aboutir à un résultat.
A chaque tâche définie, il faut associer :
Un objectif précis et mesurable
Des ressources humaines, matérielles et financières adaptées
Une charge de travail exprimée en nombre de journées-homme
Une durée ainsi qu’une date de début et une date de fin
Une tâche doit être assez courte (< ou = à 15 jours)
Dans le cadre du planning, les tâches sont reliées entre elles par des relations de dépendance

## Slide 4: Tâches, jalons et livrables
Définition des jalons d’un projet
Les jalons d’un projet se définissent comme des événements clés d’un projet, montrant une certaine progression du projet
Des dates importantes de réalisation d’un projet
Une réalisation concrète (production de livrables)
Dans le cadre du planning, les jalons limitent le début et la fin de chaque phase et servent de point de synchronisation.
Sur les diagrammes de GANTT, les jalons sont représentés par des losanges.

## Slide 5: Tâches, jalons et livrables
Définition d’un livrable
Un livrable est tout résultat, document, mesurable, tangible ou vérifiable, qui résulte de l’achèvement d’une partie de projet ou du projet.
Exemples : Un cahier des charges et une étude de faisabilité sont des livrables.

## Slide 6: La planification d’un projet
C’est l’activité qui consiste à déterminer et à ordonnancer les tâches du projet, à estimer leurs charges et à déterminer les profils nécessaires à leur réalisation.
L’outil requis est le planning.
Les objectifs du planning sont les suivants :
Déterminer si les objectifs sont réalisés ou dépassés
Suivre et communiquer l’avancement du projet
Affecter les ressources aux tâches

## Slide 7: La planification d’un projet
Le découpage du projet :
La conduite d’un projet repose sur un découpage chronologique (phases) du projet en précisant
Ce qui doit être fait (tâches)
Par qui cela doit être fait (Ressources)
Comment les résultats (Livrables) doivent être présentés
Comment les valider (Jalons)

## Slide 8: La planification d’un projet
La notion de WBS ou l’organigramme des tâches (OT) :
La WBS (Work Breakdown Structure) est la structure hiérarchique des tâches du projet.
La conception de la WBS passe par :
  L’établissement d’une liste des résultats de travail (livrables) les + importants du projet
  La division (si nécessaire) de ces livrables en sous-ensembles
  Pour chaque livrable et sous-livrable, le listage des activités qui sont nécessaires à sa réalisation
  La possibilité de diviser ces activités en sous-activités

## Slide 9: La planification d’un projet
L’organigramme des tâches (OT) :
Projet
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Tâche 1.1
Tâche 1.2
Tâche 1.3
Tâche 2.1
Tâche 2.2
Tâche 2.3
Tâche 3.1
Tâche 3.2
Tâche 3.3
Tâche 4.1
Tâche 4.2
Tâche 4.3

## Slide 10: La planification d’un projet
L’organigramme des tâche (OT) :
La décomposition s’arrête lorsqu’une tâche peut être clairement circonscrite et déléguée à un responsable de tâche

## Slide 11: APPLICATION
Réaliser l’OT de votre projet

## Slide 12: La planification d’un projet
L’ordonnancement des tâches :
L’ordonnancement est l’élaboration d’un plan d’action permettant de déterminer les séquencements ou au contraire les parallélismes possibles entre l’exécution des tâches précédemment identifiées.
Dans certains projets, une marge de flexibilité peut être aménagée par le chef de projet pour l’ordonnancement des tâches, c’est à dire que le chef de projet peut prévoir plusieurs scénarios possibles concernant l’ordonnancement des tâches. En fonction de l’évolution du projet, un scénario d’ordonnancement des tâches peut être privilégié par rapport à un autre scénario.
Pour procéder à l’ordonnancement des tâches, il faut, pour chaque tâche élémentaire, lister les tâches antérieures, au vu des informations collectées sur le terrain et sélectionner les seules tâches immédiatement antérieures. Le planning doit permettre l’identification de l’ordonnancement des tâches du projet.

## Slide 13: La planification d’un projet
Le planning :
Le planning correspond aux dates pour réaliser les activités, identifier les jalons et atteindre les objectifs du projet. C’est l’indispensable outil de la planification.
Les étapes successives
Prenons l’exemple d’un projet informatique… Supposons qu’une entreprise souhaite implémenter un ERP de type SAP ou GEAC.
Ce type de projet comporte plusieurs grandes étapes :
Etude préalable détaillée (définition du périmètre, cahier des charges fonctionnel ...)
Dossier de Paramétrage
Notes: Un ERP (Enterprise Resource Planning) ou également appelé PGI (Progiciel de Gestion Intégré) est un système d'information qui permet de gérer et suivre au quotidien, l'ensemble des informations et des services opérationnels d'une entreprise.

## Slide 14: La planification d’un projet
Réalisation du paramétrage et/ou Programmation
Conception des Jeux d’essai pour préparer la recette de l'application/du module
Recette (Réalisation des tests informatiques)
Rédaction des Manuels utilisateurs
Mise en production
Dates au plus tôt et au plus tard :
Pour bâtir un planning, il faut associer à chaque tâche les dates au plus tôt (Début au plus tôt et Fin au plus tôt de l’exécution de la tâche) et les dates au plus tard (Début au plus tard et Fin au plus tard de l’exécution de la tâche). La durée de la tâche est le temps ouvré qui s’écoule entre le début et la fin de la tâche.

## Slide 15: La planification d’un projet
Importance du chemin critique et des marges :
Le chemin critique correspond à la séquence de tâches qui détermine la durée totale du projet. Ce chemin est continu depuis le début jusqu’à la fin du projet. Tout retard affectant une tâche du chemin critique est intégralement répercuté sur la durée du projet et donc sa date de fin. La tâche critique est une tâche du chemin critique. Toute modification sur la durée d’une de ces tâches critiques impacte d’autant plus la durée totale du projet.
La marge est la possibilité qu’à une tâche d’être retardée sans impacter le projet. Les tâches qui sont sur le chemin critique ont une marge nulle.
La marge totale (MT) est égale à la différence entre le début au plus tard de la tâche suivante la plus contraignante et la fin au plus tôt de la tâche elle-même. C’est aussi la différence entre les dates au plus tard et les dates au plus tôt de la tâche elle même.
La marge Libre (ML) est égale à la différence entre la date de début au plus tôt du successeur le plus précoce, et la date de fin au plus tôt de la tâche elle-même.

## Slide 16: Diagramme de GANTT
Technique traditionnelle de représentation graphique de la planification d’un projet :
    Représentation graphique des tâches d’un projet, avec des barres horizontales, toutes mises en relation (consécutives), avec un chemin critique
    Ceci, sur une échelle de temps

## Slide 17: Diagramme de GANTT
Exemple de réalisation d’un diagramme GANTT pour un projet simple, un déménagement :
Lister les tâches + durée estimée :
Tache A : Mise en cartons (1 jour)
Tache B : Charger dans le camion (1/2 jour)
Tache C : Voyage/transport (1/2 jour)
Tache D : Déchargement camion (1/2 jour)

## Slide 18: Diagramme de GANTT

## Slide 19: Diagramme de GANTT pour création d’un site internet

## Slide 20: Autres techniques de planification A voir également
La technique PERT
Les antécédents

## Slide 21: Cas pratique / application :
BRAINSTORMING :
Les étapes de création d’un site web
En groupe, sur un tableur Excel, listez les tâches, jalons et livrables de votre projet :
Etapes détaillées de la création d’un site internet de l’initialisation à la clôture
Durée
Ressources humaines
Coût mensuel/taux horaire des ressources humaines

## Slide 22: CHAPITRE 2 PLANIFICATION
Exercice pratique sur MS PROJECT

## Slide 23: Créer un projet avec MS Project
Démarrer un nouveau projet
Différents onglets/menus : Tâche, ressource, rapport, projet, affichage, format
Espace « Chronologie » avec une vue d’ensemble du projet
Espace « Diagramme de Gantt » + une partie graphique sur la droite
Au préalable, définir les options de son projet : Fichier / Options / Puis paramétrer l’affichage, l’échéancier…

## Slide 24: Créer un projet avec MS Project
Ajouter les tâches de son projet, en mettant en 1ère tâche « Mon projet XYZ »
Ajouter ensuite les 4 phases clés du projet :
  Initialisation
  Planification
  Exécution
    Définition
    Design
    Intégration
    Test
    Mise en production
  Clôture

## Slide 25: Créer un projet avec MS Project
Définir soit même la date de démarrage du projet : Menu Projet / Déplacer le projet.
Attribuer des ressources à ce projet : Menu Tâches / Tableau des ressources (en haut à gauche, menu déroulant « Vue » où il y a écrit par défaut « Diagramme GANTT »)
Saisir les ressources humaines nécessaires : Intitulé, taux horaire
Attribuer les ressources à chacune des tâches : Directement dans la partie tableau du Diagramme Gantt, compléter la colonne « Noms Ressources » en sélectionner la/les ressource(s) concernée(s) par la tâche à accomplir

## Slide 26: Créer un projet avec MS Project
Définir soit même la date de démarrage du projet : Menu Projet / Déplacer le projet.
Attribuer des ressources à ce projet : Menu Tâches / Tableau des ressources (en haut à gauche, menu déroulant « Vue » où il y a écrit par défaut « Diagramme GANTT »)
Saisir les ressources humaines nécessaires : Intitulé, taux horaire, capacité maximum (% d’attribution sur le projet)
Attribuer les ressources à chacune des tâches : Directement dans la partie tableau du Diagramme Gantt, compléter la colonne « Noms Ressources » en sélectionner la/les ressource(s) concernée(s) par la tâche à accomplir

## Slide 27: Créer un projet avec MS Project
La colonne « Coût » se complète au fur et à mesure, si vous avez saisi des taux horaires + capacité maximum (% d’attribution sur le projet), pour chaque ressource, dans le tableau des ressources.
Définir le planning de référence : Menu Projet « Définir le planning de référence »
Suivre l’exécution du projet et gérer l’état d’avancement du projet : Menu Tâches / Achevée à 0% / 25% / 50% / 75% / 100%

## Slide 28: Créer un projet avec MS Project
Définir en amont un retard sur une tâche / un niveau d’avancement partiel : Menu Projet / Date d’état « NC » et sélectionner la date, puis définir le niveau d’avancement
Avec la vue « Suivi Gantt » on peut voir clairement le suivi d’avancement.
Toujours sur la vue « Suivi Gantt », on peut visualiser le planning de référence VS le planning effectivement réalisé.
Naviguer également sur les onglets « Rapports »

## Slide 29: Créer et suivre l’avancement d’un projet avec MS Project
Création d'un nouveau projet
Gestion des calendriers
Ordonnancement du projet
Gérer les ressources
Reporting du projet
Planifier, mettre à jour et analyser un projet de site web « Site web INNOVATION » depuis la conception initiale jusqu’à son achèvement.

## Slide 30: Les 5 étapes
Initialiser le projet en définissant son nom, sa date de début, le calendrier
Définir la listes des tâches et des ressources
Planifier le projet c'est-à-dire saisir les tâches en indiquant leur durée, préciser dans quel ordre et éventuellement à quelle date les activités seront réalisées
Affecter les ressources aux tâches, car ce projet nécessitera des ressources humaines (les développeurs) et il faudra calculer la charge et le coût de chaque tâche, de chaque phase puis du projet tout entier
Gérer un projet demande à rendre compte régulièrement de la planification et de la réalisation du projet. Pour cela, régulièrement, vous imprimerez des vues du projet, vous publierez des tableaux de bords.

## Slide 31: 1. Créer un nouveau projet

## Slide 32: 1. Création d'un nouveau projet
Initialisation du projet
Lancez MS Projet : un Diagramme de Gantt vide s’affiche à l’écran.
Différents affichages / menus :
1. Diagramme Gantt (affichage par défaut) 2. Liste des tâches (affichage par défaut)
3. Barre de menu et barre d’outils : Tâche, ressource, rapport, projet, affichage, format. 4. Chronologie : une vue d’ensemble du projet
Cf. capture écran ci-après

## Slide 33: 1. Création d'un nouveau projet
Initialisation du projet
4

## Slide 34: 1. Création d'un nouveau projet
Initialisation du projet
Lancez MS Projet : un Diagramme de Gantt vide s’affiche à l’écran.
Différents affichages / menus
Afficher la « Barre d’affichage » : Cliquez droit sur la bande située sur la gauche de l’écran – qui indique le nom de l’affichage courant, écrit en vertical (par défaut : Diagramme de Gantt) – puis cliquez sur l’option Barre Affichage, tout en bas du menu contextuel.

## Slide 35: 1. Création d'un nouveau projet
4. Préciser la date de début :
Cliquez sur l’onglet « Projet » puis sur l’icône Informations sur le projet.
Vérifiez que le champ Prévisions à partir de affiche bien l’indication Date de début du projet. En effet il est possible de définir une date de fin qui serait en quelque sorte la date butoir du projet. Le logiciel vous permettra alors de calculer la date de début au plus tard du projet. Cette planification à rebours est aussi appelé rétro-planning.
Saisissez comme Date de début du projet le 2 janvier 2026.

## Slide 36: 1. Création d'un nouveau projet
B. Liste des tâches
Avant de saisir les tâches du projet, vous allez paramétrer le logiciel pour que les tâches créées soient automatiquement planifiées à la date de début de projet c'est-à-dire en utilisant le mode Planification automatique :
  Cliquez sur Fichier > Options > Planification (Echéancier)
  Dans la zone Options de planification pour ce projet, sélectionnez pour l’option Nouvelles tâches créées, la valeur Planifié automatiquement ; laissez l’option suivante Tâches planifiées automatiquement à sur le réglage Date de début du projet.
  Validez par OK.

## Slide 37: 1. Création d'un nouveau projet
B. Liste des tâches
2. Saisie des tâches
Le projet est découpé en différentes phases. Les tâches qui servent à marquer le début et la fin des phases (ou du projet tout entier) portent le nom de jalon. Ces tâches ont une durée de 0 jour. Dans la liste ci-après les tâches jalons du projet sont recensées avec une durée de 0 jour :
  Lancement du projet
  Validation de la solution
  Livraison
  Fin du projet

## Slide 38: 1. Création d'un nouveau projet
B. Liste des tâches
Exercice : Dans MS Project, saisissez le nom des tâches, sans saisir, pour l’instant les durées. Vous le ferez ultérieurement.
Vous devriez obtenir un Diagramme de Gantt où toutes les tâches commencent le 2 janvier 2026 et durent 1 jour, car la durée par défaut des tâches dans MS Project est égale à 1 jour.
Cf. liste des tâches dans le tableau ci-après

## Slide 39
Nom de la tâche | Durée
Lancement du projet | 0
Conception / Maquettage | 30
Documentation | 20
Validation des charges | 10
Validation de la solution | 0
Conception de l’architecture technique | 70
Conception des écrans | 20
Conception des Contrôles | 10
Conception Sécurité | 20
Simulations de la conception (Tests techniques) | 40
Développement des écrans | 10
Développement des contrôles | 10
Développement sécurité | 10
Simulations des développements (Tests techniques) | 30
Recette fonctionnelle | 20
Livraison | 0
Formation utilisateurs | 10
Déploiement | 10
Pilotage | 25
Fin du projet | 0
Astuce : copier-coller les données dans Excel d’abord

## Slide 40: 1. Création d'un nouveau projet
C. Liste des ressources
Saisir à présent la liste des ressources.
Par défaut, chaque fichier de projet de MS Projet contient ses tâches et ses ressources. Cependant, quand les mêmes ressources de l’organisation peuvent être utilisées dans plusieurs projets, il est possible de les saisir dans un fichier particulier, nommé Liste des ressources par MS Project. C’est ensuite dans ce fichier que les différents projets iront chercher les ressources qu’ils doivent utiliser.
Dans une première étape, vous saisirez la liste des ressources (cf. le tableau sur la diapo 42) dans le fichier du projet Site Web INNOVATION.

## Slide 41: 1. Création d'un nouveau projet
C. Liste des ressources
Dans l’onglet Ressource, cliquez sur la flèche de liste déroulante sous le bouton Planificateur d’équipe et sélectionnez l’affichage Tableau des ressources.
MS Project gère trois types de ressources :
Les ressources Travail représentent la main-d’œuvre et aussi les équipements tels qu’un véhicule ou un ordinateur.
Les ressources Matériel représentent les matériaux et consommables de toute sorte, comme le carburant ou les logiciels.
Les ressources Coûts qui permettent d’imputer des dépenses sur les tâches.
Pour ce projet, vous n’utiliserez que des ressources Travail.
Voir dans les notes sous la diapositive quelques précisions sur la saisie des ressources Travail
Notes: Voici quelques précisions sur la saisie des ressources Travail:
Le champ Type affiche la mention Travail par défaut qui correspond aux ressources en main d’œuvre et en équipement.
Le champ Étiquette Matériel n’est utilisable que pour les ressources de type Matériel. Vous n’aurez pas à en gérer de matériel.
Le champ Initiales est automatiquement renseigné par le logiciel, mais modifiez-le prendre en compte les informations du tableau.
Le champ Groupe permet de créer des familles de ressources. La saisie d’un nom de groupe permet sa création.
Le champ Capacité max. (Capacité maximum) affiche la quantité disponible, ou le nombre d’individus qui exercent la même fonction ; Dans le projet, il y a 2 architectes, 2 maquettistes et 4 développeurs. Par défaut, la Capacité maximum s’affiche en pourcentage. Pour l’afficher en Décimal, modifiez le paramétrage de Afficher les unités d’affectation en tant que dans Fichier - Options - Planification, zone Planification.
Le champ Tx. standard (Taux standard) est par défaut paramétré en €/h. Indiquez le coût par jour en saisissant par exemple pour le chef de travaux 800/j.
Le champ Tx. hrs. sup. (Taux heures supplémentaires) affiche le coût de la ressource lorsqu’elle travaille en heures supplémentaires. Comme on ne gère pas les heures supplémentaires, indiquez le même montant.
Le champ Coût/Utilisation (Coût par utilisation) permet de saisir un coût forfaitaire d’une ressource qui affectée à une tâche. Cela n’est pas à gérer.
Le champ Allocation, par défaut renseigné à Proportion, permet de régler si, lors de la réalisation du projet, les coûts forfaitaires réels seront affectés au prorata temporis, 100 % au Début ou 100 % à la Fin de la tâche. Cela n’est pas à gérer.
Le champ Calendrier de base permet d’indiquer au logiciel quel modèle utiliser pour créer et gérer le calendrier de la ressource correspondante. Vous verrez cela plus loin dans l’atelier.
Le champ Code permet de saisir un code analytique afin de renseigner une comptabilité analytique de projet à partir des informations chiffrées contenues dans le fichier de MS Project.

## Slide 42: 1. Création d'un nouveau projet
C. Liste des ressources
Saisie des ressources Travail :
Nom de la ressource | Initiales | Groupe | Capacité max. | Tx. standard
Chef de projet | CP | Cadre | 1 | 800,00 € /j
Architecte | A | Design | 2 | 600,00 € /j
Maquettiste | M | Design | 2 | 500,00 € /j
Développeur | D | Programmeur | 4 | 400,00 € /j
Pour saisir la capacité au format décimal et non au format pourcentage (par défaut) :
Cliquez sur l’onglet Fichier, puis sur Options, puis sur Echéancier
Dans la zone Echéancier, sélectionnez pour Afficher le taux d’allocation en tant que, la valeur Décimal.
Astuce : copier-coller les données dans Excel d’abord
Notes: Voici quelques précisions sur la saisie des ressources Travail:
Le champ Type affiche la mention Travail par défaut qui correspond aux ressources en main d’œuvre et en équipement.
Le champ Étiquette Matériel n’est utilisable que pour les ressources de type Matériel. Vous n’aurez pas à en gérer de matériel.
Le champ Initiales est automatiquement renseigné par le logiciel, mais modifiez-le prendre en compte les informations du tableau.
Le champ Groupe permet de créer des familles de ressources. La saisie d’un nom de groupe permet sa création.
Le champ Capacité max. (Capacité maximum) affiche la quantité disponible, ou le nombre d’individus qui exercent la même fonction ; Dans le projet, il y a 2 architectes, 2 maquettistes et 4 développeurs. Par défaut, la Capacité maximum s’affiche en pourcentage. Pour l’afficher en Décimal, modifiez le paramétrage de Afficher les unités d’affectation en tant que dans Fichier - Options - Echéancier, zone Echéancier.
Le champ Tx. standard (Taux standard) est par défaut paramétré en €/h. Indiquez le coût par jour en saisissant par exemple pour le chef de travaux 800/j.
Le champ Tx. hrs. sup. (Taux heures supplémentaires) affiche le coût de la ressource lorsqu’elle travaille en heures supplémentaires. Comme on ne gère pas les heures supplémentaires, indiquez le même montant.
Le champ Coût/Utilisation (Coût par utilisation) permet de saisir un coût forfaitaire d’une ressource qui affectée à une tâche. Cela n’est pas à gérer.
Le champ Allocation, par défaut renseigné à Proportion, permet de régler si, lors de la réalisation du projet, les coûts forfaitaires réels seront affectés au prorata temporis, 100 % au Début ou 100 % à la Fin de la tâche. Cela n’est pas à gérer.
Le champ Calendrier de base permet d’indiquer au logiciel quel modèle utiliser pour créer et gérer le calendrier de la ressource correspondante. Vous verrez cela plus loin dans l’atelier.
Le champ Code permet de saisir un code analytique afin de renseigner une comptabilité analytique de projet à partir des informations chiffrées contenues dans le fichier de MS Project.

## Slide 43: 2. GESTION DES CALENDRIERS

## Slide 44: 2. Gestion des calendriers
La réalisation du projet nécessite des ressources humaines (Chef de projet, Architectes, Maquettistes et développeur) qui ne peuvent travailler que certains jours et à certaines heures.
MS Project utilise des calendriers pour différencier les heures et les jours travaillés des heures et des jours de repos. Ces calendriers seront ensuite appliqués au projet entier ou à une tâche particulière. MS Project créera automatiquement un calendrier propre pour chaque ressource de votre projet, calendrier que vous pourrez ensuite modifier selon les besoins de votre projet.

## Slide 45: 2. Gestion des calendriers
A. Calendrier du projet
Dans l’onglet Projet, cliquez sur Modifier les horaires de travail
B. Créer un nouveau calendrier
Il est préférable de créer un calendrier particulier pour votre projet, cela vous évitera certaines confusions.
Cliquez sur le bouton Créer un nouveau calendrier ;
Nommez votre nouveau calendrier ‘Site Web INNOVATION’;
Choisissez de préférence de copier le calendrier Standard existant ; ce qui permet de prendre en compte les jours de repos qui auraient été déjà saisis dans le calendrier Standard.
Puis cliquez sur le bouton OK.

## Slide 46: 2. Gestion des calendriers
A. Personnaliser le calendrier du projet
Vous allez maintenant adapter ce calendrier à votre entreprise, en définissant :
  Les jours et les périodes de repos
  Les horaires de travail

## Slide 47: 2. Gestion des calendriers
Gérer les jours fériés
Par défaut, MS Project définit la semaine de travail du lundi au vendredi et qu’il n’existe aucun autre jour de repos dans le calendrier. Dans un premier temps, vous allez définir la liste des jours fériés de l’année, du 1er janvier au 25 décembre.
Utilisez les flèches de la barre de défilement vertical à droite du calendrier mensuel pour arriver sur le mois de janvier 2026 et cliquez sur la journée du 1er janvier.
Sélectionnez l’onglet Exceptions en dessous du calendrier, puis cliquez dans le champ Nom sur la première ligne disponible de la liste et saisissez comme nom de ce jour de repos Jour de l’An. Puis appuyez sur touche Tabulation.
MS Project définit le 1er janvier 2026 comme jour de repos. Comme le Jour de l’An se répète tous les ans à la même date, vous pouvez définir ce jour de repos comme un jour de repos répétitif.
Sélectionnez la ligne du 1er janvier et cliquez sur le bouton Détails pour définir les options suivantes :
  Périodicité : annuelle
  Le : 01 Janvier
  Plage de périodicité : Début le 1er janvier 2026
  Fin après 10 occurrence(s)

## Slide 48: 2. Gestion des calendriers
Gérer les jours fériés
Exercice : Renseigner tous les jours fériés de l’année. Cliquez sur la date à paramétrer avant de saisir l’intitulé dans la liste ; ainsi MS Project affichera de lui-même la date dans les colonnes Début et Fin ce qui vous évitera des erreurs de saisie.
Noël : 25 décembre 2026, répétitif
Jour de l’an : 1er janvier 2026, répétitif
Lundi de Pâques : 6 avril 2026
Fête du Travail : 1er mai 2026, répétitif
Victoire 1945 : 8 mai 2026, répétitif
Ascension : 14 mai 2026
Lundi de Pentecôte : 24 mai 2026
Fête Nationale : 14 juillet 2026, répétitif
Assomption : 15 août 2026, répétitif
Toussaint : 1er novembre 2026, répétitif
Armistice 1918 : 11 novembre 2026, répétitif

## Slide 49: 2. Gestion des calendriers
Gérer la semaine de travail
Par défaut, la semaine de travail se déroule du lundi au vendredi et les heures de travail sont fixées de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, soit sept heures par jour et trente-cinq heures par semaine.
Dans votre entreprise, les horaires sont différents. Les salariés travaillent de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30.
Sélectionnez l’onglet Semaines de travail, puis la ligne Par défaut ;
Cliquez sur le bouton Détails ;
Dans la boîte de dialogue qui s’ouvre :
  Sélectionnez les jours ouvrés de la semaine (en appuyant en continu sur les touches SHIFT ou CTRL)
  Choisissez l’option Définir le(s) jour(s) comme temps de travail spécifiques ;
  Saisissez les nouvelles heures de début et de fin des plages horaires concernées.

## Slide 50: 2. Gestion des calendriers
Cohérence entre les plages horaires et les options de calendrier
Les horaires de travail de votre calendrier ont été modifiés et il faut vérifier que MS Project utilise bien les mêmes heures pour définir la journée de travail en général. Si cela n’est pas le cas, les tâches de votre projet risquent de commencer ou de se terminer avec un décalage de plus en plus important au fil du projet. Ce genre d’erreur est difficile à déceler.
Dans la boîte de dialogue Modifier le temps de travail, cliquez sur le bouton Options. La boîte de dialogue Options de Project s’affiche.
Vérifiez que les informations affichées dans les champs Début par défaut et Fin par défaut correspondent bien aux heures de début et de fin d’une journée de travail modèle saisie dans le calendrier ; Si nécessaire, faites les modifications qui s’imposent et validez.

## Slide 51: 2. Gestion des calendriers
Affecter le nouveau calendrier Site Web INNOVATION au projet
Pour l’instant, le calendrier du projet est toujours le calendrier Standard. Pour affecter le calendrier Site Web INNOVATION au votre projet :
Affichez l’onglet Projet du Ruban et sélectionnez l’option Informations sur le projet ;
Sélectionnez dans la liste déroulante Calendrier le calendrier Site Web INNOVATION, puis validez.

## Slide 52: 2. Gestion des calendriers
Exercice - Semaine de travail exceptionnelle :
Dans l’éventualité où le projet aurait du retard, la convention collective de l’organisation prévoie la possibilité de demander aux salariés de travailler exceptionnellement le samedi de 9h00 à 12h30. Vous allez donc créer un nouveau calendrier que vous appellerez Semaine de 6 jours et qui est une copie / reprend le calendrier du projet (Site Web INNOVATION) mais ajoutez la matinée du samedi.
Attention : Le travail du samedi devant rester une exception sur votre chantier, ne modifiez pas les Options de calendrier ; la semaine par défaut dans votre projet est bien toujours de 5 jours et 35 heures.

## Slide 53: 2. Gestion des calendriers
B. Calendriers de ressources
A chaque ressource que vous avez créée dans le Tableau des ressources, MS Project lui a associé le calendrier du projet dans la colonne Calendrier de base.
Quand vous avez complété le Tableau des ressources il s’agissait du Calendrier standard. Puis vous avez créé un nouveau calendrier Site Web INNOVATION que vous avez ensuite défini comme calendrier par défaut. Maintenant, à chaque nouvelle ressource créée, ce nouveau calendrier sera affecté à la ressource. Pour les ressources déjà créées il va falloir apporter des modifications qui s’imposent.

## Slide 54: 2. Gestion des calendriers
Exercice - Mise à jour du Tableau des ressources :
Affectez les calendriers suivants aux ressources en tenant compte des contraintes suivantes :
Nom de la ressource | Commentaires
Chef de projet | Calendrier du projet
Architecte | Les architectes vont devoir participer à un autre projet en cours d’année. Il a donc été décidé de les faire travailler 6 jours par semaine
Maquettiste | Calendrier du projet
Développeur | Calendrier du projet

## Slide 55: 2. Gestion des calendriers
La modification du calendrier pour une ressource
Vous apprenez que du 10 au 16 février 2026, vous (Chef de projet) allez vous absenter pour un congé. Dans votre calendrier personnel, il convient de créer des jours de repos supplémentaires.
Dans le Tableau des ressources, sélectionnez la ressource à modifier : Chef de projet ;
Affichez l’onglet Ressource et cliquez sur Informations pour ouvrir la boîte de dialogue Informations sur la ressource ;
Cliquez sur le bouton Modifier le temps de travail.

## Slide 56: 2. Gestion des calendriers
Exercice - Modifier calendrier pour une ressource (chef de projet) :
Sélectionnez la période du 10 au 16 février 2026 et définissez-la comme une période chômée, en la nommant « Congés hiver 2026 ». Pour rappel : créez une exception et dans le détail définissez qu’il s’agit d’un jour chômé.
Nota bene : Les jours de repos que vous avez créés dans le calendrier de base se retrouvent dans le calendrier de la ressource. Tous les jours chômés qui étaient des exceptions dans le calendrier du projet sont devenus la règle dans le calendrier de la ressource Chef de projet. Ces jours apparaissent dans la grille des calendriers mais pas dans la liste des exceptions. Il n’est donc pas nécessaire de ressaisir tous les jours fériés de l’année dans les calendriers de toutes les ressources. De cette manière, vous pourrez indiquez les jours de repos, les vacances personnelles de chaque ressource.

## Slide 57: 3. Ordonnancement du projet
Indiquer dans quel ordre chronologique les tâches du projet doivent être exécutées.

## Slide 58
Nom de la tâche | Durée
Lancement du projet | 0
Conception / Maquettage | 30
Documentation | 20
Validation des charges | 10
Validation de la solution | 0
Conception de l’architecture technique | 70
Conception des écrans | 20
Conception des Contrôles | 10
Conception Sécurité | 20
Simulations de la conception (Tests techniques) | 40
Développement des écrans | 10
Développement des contrôles | 10
Développement sécurité | 10
Simulations des développements (Tests techniques) | 30
Recette fonctionnelle | 20
Livraison | 0
Formation utilisateurs | 10
Déploiement | 10
Pilotage | 25
Fin du projet | 0
Astuce : copier-coller les données dans Excel d’abord

## Slide 59: 3. Ordonnancement du projet
Saisir la durée des tâches
A partir des données indiquées dans le tableau de la liste des tâches, saisir la durée de chaque tâche directement dans la colonne Durée.
Durée en jours ouvrés
Dans MS Project, le calendrier du projet permet de distinguer les jours de travail et les jours de repos du projet. En sachant que les tâches se déroulent normalement pendant les périodes de travail du projet, on exprime la durée de la quasi-totalité des tâches en durée ouvrée.
Observez et comparez les données des colonnes Durée / Date début / Date de fin  Jours ouvrés

## Slide 60: 3. Ordonnancement du projet
Les jalons
Les jalons sont des événements qui marquent la progression du projet d’un lot (ou phase) à l’autre. Ils peuvent représenter la fin d’un lot du projet ou du projet lui-même.
Les activités qui ont une durée de 0 jour correspondent à des jalons.
Exemples de jalons dans les tâches du projet « Site web INNOVATION » :
La tâche Validation de la solution = marque la fin d’un lot
La tâche Lancement du projet = marque le début d’un lot du projet
Sur le diagramme GANTT, les jalons sont faciles à identifier et significatifs. MS Project les représente différemment des autres tâches, sous la forme d’un losange noir.

## Slide 61: 3. Ordonnancement du projet
B. La "Work Breakdown Structure" (WBS)
Un projet est composé de tâches, organisées en phases ou en lots. Chaque lot peut être divisé en d’autres lots pour donner une structure arborescente.
C’est ce qu’on appelle la “Work Breakdown Structure”. Dans MS Project, cela s’appelle “Mode Plan”.
Tâches subordonnées = Les activités de niveau le plus bas
Tâches récapitulatives = Les activités de niveau supérieur

## Slide 62
Exercice : Créez des tâches récapitulatives pour regrouper certaines tâches du projet, qui deviendront donc des tâches subordonnées.
Tâches récapitulatives | Tâches subordonnées
Conception / Maquettage | Conception / Maquettage
 | Documentation
Conception des développements | Conception des écrans
 | Conception des Contrôles
 | Conception Sécurité
 | Simulations de la conception (Tests techniques)
Réalisation des développements | Développement des écrans
 | Développement des Contrôles
 | Développement Sécurité
 | Simulations des développements (Tests techniques)

## Slide 63
Pour gagner en lisibilité dans MS Project, renommez certaines tâches de la manière suivante :
Tâches à renommer | Nouveau nom
Conception des écrans | Ecran
Conception des Contrôles | Contrôle
Conception Sécurité | Sécurité
Simulations de la conception (Tests techniques) | Simulations (Tests techniques)
Développement des écrans | Ecran
Développement des Contrôles | Contrôle
Développement Sécurité | Sécurité
Simulations des développements (Tests techniques) | Simulations (Tests techniques)

## Slide 64: 3. Ordonnancement du projet
Création de la WBS
Insérer une tâche récapitulative :
  Cliquez sur la tâche Ecran (la 1ère citée) et tapez sur la touche [Inser] du clavier pour insérer une nouvelle tâche normale, que vous nommerez Conception des développements.
  Sélectionnez de nouveau la tâche Ecran
  Puis, dans la zone Planifier de l’onglet Tâche, cliquez sur l’icône Abaisser la tâche.
  Procédez de la même manière pour créer les autres Tâches subordonnées et les autres tâches récapitulatives.

## Slide 65: 3. Ordonnancement du projet
Nota bene :
Les jalons doivent rester en dehors des tâches récapitulatives.
La Durée des Tâches récapitulatives est calculée par MS Project entre le Début de la première Tâche subordonnée et la Fin de la dernière Tâche subordonnée (dans l’ordre chronologique) et ne peut être saisie.

## Slide 66: 3. Ordonnancement du projet
Création de la WBS
Insérer une tâche récapitulative pour l’ensemble du projet :
  Pour afficher par défaut le résumé du projet (la Tâche récapitulative du projet) sur la première ligne de la liste des tâches : Cliquez sur l’onglet Format dans le menu, puis cochez l’option Tâche récapitulative du projet.

## Slide 67: 3. Ordonnancement du projet
Afficher le code de la WBS
Le projet comportant plusieurs tâches avec des niveaux différents, vous pouvez afficher le code de la position des tâches dans l’arborescence de la WBS.
Pour cela, cliquez sur l’onglet Format, puis cochez l’option N° hiérarchique dans la zone Afficher/Masquer.
Le code WBS (Numéro hiérarchique), est affiché en préfixe du nom des tâches.

## Slide 68: 3. Ordonnancement du projet
C. Ordonnancer le projet
Lier les activités
Afin que MS Project puisse calculer la durée totale du projet, il faut créer des liens entre les tâches.
Il existe quatre types de liens dans MS Project :
  Fin à Début (FD), lien par défaut
  Début à Début (DD)
  Fin à Fin (FF)
  Début à Fin (DF), peu utilisé

## Slide 69: 3. Ordonnancement du projet
Méthode pour lier les activités :
Au choix, depuis la vue « Diagramme de Gantt » Déplacez le séparateur entre le tableau de gauche et le graphique du Diagramme de Gantt pour pouvoir afficher la colonne Prédécesseurs.
Ou directement depuis la vue « Tableau des tâches »
Cliquez dans la colonne à la ligne de la tâche n°11 (6.2 Contrôle) et saisissez directement le numéro de son prédécesseur, 10 (6.1 Écrans). Faites de même pour tous les prédécesseurs à partir du tableau donné.

## Slide 70
Exercice : En utilisant la méthode décrite sur la diapo précédente, liez entre elles les différentes tâches selon le tableau ci-après.
Le tableau est complet et certaines tâches sont déjà liées.
Nota bene :
Ne pas lier les tâches récapitulatives entre elles par des liens de Fin à Début, car ceci peut entraîner des erreurs dans le calcul du Chemin critique du projet.
Utilisez régulièrement le zoom de l’échelle de temps pour afficher / visualiser l’ensemble du projet. Pour cela >>> Cliquez-droit sur l’échelle de temps et choisissez la commande Zoom ; puis choisissez l’option Ensemble du projet.
Vous devriez obtenir le Diagramme de Gantt suivant avec une durée totale du projet de 210 jours

## Slide 71
Nom de la tâche | Durée | Antériorité
Lancement du projet (jalon) | 0 | 
Conception / Maquettage | 30 | Lancement du projet
Documentation | 20 | Conception / Maquettage
Validation des charges | 10 | Documentation
Validation de la solution (jalon) | 0 | Validation des charges
Conception de l’architecture technique | 70 | Lancement du projet (jalon)
Conception des développements (Tâche récapitulative) |  | 
Écrans | 20 | Validation de la solution (jalon)
Contrôles | 10 | Écrans
Sécurité | 20 | Contrôles
Simulations (Tests techniques) | 40 | Sécurité
Réalisation des développements (Tâche récapitulative) |  | 
Écrans | 10 | Écrans de Conception des développements
Contrôles | 10 | Contrôles de Conception des développements,
 |  | Écrans de Réalisation des développements
Sécurité | 10 | Sécurité de Conception des développements,
 |  | Contrôles de Réalisation des développements
Simulations (Tests techniques) | 30 | Simulations (Tests techniques) de Conception des développements,
 |  | Sécurité de Réalisation des développements
Recette fonctionnelle | 20 | Simulations (Tests techniques) de Réalisation des développements
Livraison (jalon) | 0 | Recette fonctionnelle
Formation utilisateurs | 10 | Livraison (jalon)
Déploiement | 10 | Livraison (jalon)
Pilotage | 25 | Lancement du projet (jalon)
Fin du projet | 0 | Déploiement

## Slide 72: 3. Ordonnancement du projet
Chevauchement des tâches / Commencer des tâches en même temps :
Le jalon Lancement du projet marque le début du projet. Il est plus logique de le lier à la tâche Conception / Maquettage ainsi qu’à la tâche Conception de l’architecture technique par un lien de Début à Début.
Double-cliquez sur la tâche 2.1 Conception / Maquettage et affichez l’onglet Prédécesseurs (dans la boîte de dialogue Informations sur la tâche) ;
Changer la valeur du champ Type par Début à Début (DD) puis valider ;
Faîtes de même pour la tâche Conception de l’architecture technique

## Slide 73: 3. Ordonnancement du projet
Exercice - Lien Début à Début (DD)
Les tâches Formation utilisateurs et Déploiement seront menées en même temps, dès que la livraison de l’application sera faite.
Procédez de la même manière pour définir sur la tâche Déploiement un lien Début à Début (DD) avec la tâche Formation utilisateurs au lieu du lien Fin à Début (FD) avec la tâche Livraison.

## Slide 74: 3. Ordonnancement du projet
Ajouter un retard :
La réalisation des développements ne s’effectuent pas à la fin de la période de conception correspondante mais dès que 50% de la tâche de conception est achevée.
Par exemple, le développement des écrans commence dès que la tâche de conception des écrans est achevée de 50 %
Vous aller ajouter un retard négatif sur la tâche Écrans de Réalisation des développements pour que cette tâche commence dès que la moitié de la durée de son prédécesseur (Écrans de Conception des développements) sera écoulée. Les barres des deux tâches vont se recouvrir ; il s’agit d’un chevauchement de tâches.
Application :
Sélectionnez la tâche Écrans (de Réalisation des développements) ;
Dans l’onglet Tâche, cliquez sur Informations dans la zone Propriétés ;
Dans l’onglet Prédécesseurs, saisissez la valeur -50% dans le champ Retard (Décalage).

## Slide 75: 3. Ordonnancement du projet
Exercice : Chevauchement des tâches – retard négatif
Procédez de la même manière pour définir un retard négatif de 50% pour les tâches Contrôles, Sécurité et Simulation (Tests techniques) de Réalisation des développements. Attention, ne l’appliquer que sur les 1ères tâches à chaque fois > Celles qui correspondent bien à la partie Réalisation des développements.
Définissez également un retard de 10 jours pour la tâche Conception de l’architecture technique.
Vous devriez obtenir une durée totale du projet diminuée et qui est maintenant de 190 jours

## Slide 76: 3. Ordonnancement du projet
Visualiser les statistiques du projet, pour mettre à jour la tâche « Pilotage »
Dans l’onglet Projet, vous pouvez visualiser les statistiques du projet en cliquant sur Informations, puis sur le bouton Statistiques (dans la fenêtre en bas, à gauche).
Cet écran/fenêtre permet de voir la date à laquelle le projet est prévu de se terminer.
Maintenant que vous connaissez la durée du projet, vous pouvez mettre à jour la tâche Pilotage :
  Durée : XX jours (voir dans « Statistiques ») => En l’occurrence 190 jours
  Lien Début à Début (DD) avec la tâche Lancement du projet
  Lien Fin à Fin (FF) avec la tâche Déploiement => Ajouter au préalable la tâche 21. Déploiement en tant que prédécesseur de la tâche 22. Pilotage

## Slide 77: 3. Ordonnancement du projet
D. Marge et Chemin critique
MS Project a utilisé les durées des tâches et les liens pour calculer la durée du projet.
Le logiciel peut également afficher différemment les Tâches critiques et les Tâches non critiques.
Dans l’onglet Format, cochez l’option Tâches critiques, dans la zone Styles des barres ;
Le chemin critique s’affiche maintenant en rouge alors que les Tâches non critiques restent en bleu.

## Slide 78: 3. Ordonnancement du projet
La marge des tâches est calculée comme la différence entre la date de fin prévue (ou Fin au plus tôt) et la date de fin au plus tard d’une tâche.
Pour faire afficher les marges des tâches non critiques du projet :
  Dans l’onglet Format, cochez l’option Marge de la zone Styles des barres
  Chaque marge est représentée par un trait qui se rajoute à droite de la barre de la tâche dans le Diagramme de Gantt.

## Slide 79: 3. Ordonnancement du projet
Pour faire afficher en jour les marges des tâches non critiques du projet :
Dans l’onglet Tâche, cliquez sur la flèche de liste du bouton Diagramme de Gantt, puis sur l’option Plus d’affichages du menu déroulant.
Dans la boîte de dialogue Plus d’affichages, sélectionnez Gantt relatif aux marges et cliquez sur le bouton Appliquer pour afficher ce nouveau diagramme de Gantt.
La marge affichée est la marge libre, c’est à dire la marge dont dispose une tâche sans modifier le début d’une autre tâche.

## Slide 80: 4. Gérer LES RESSOURCES
Affecter les ressources aux tâches du projet, en indiquant qui va travailler, combien de temps, à quel taux (à temps plein ou à temps partiel).

## Slide 81: 4. Gérer les ressources
A. Affecter une ressource à une tâche
Nota bene : N’affectez pas de ressources aux jalons ou aux tâches récapitulatives.
Application :
Sélectionnez la tâche 2.1 Conception / Maquettage dans le Diagramme de Gantt ;
Affichez l’onglet Ressource, puis cliquez sur le bouton Affecter les ressources de la zone Affectations.
Autre méthode, cliquez-droit sur le nom de la tâche et sélectionnez l’option Affecter les ressources dans le menu contextuel ;
Sélectionnez la ressource Maquettiste et saisissez la valeur 2 dans la colonne Unités puis validez.
La ressource est maintenant affectée à la tâche.
Dans le tableau, vous pouvez ajouter une nouvelle colonne « Coût » pour visualiser le coût de chaque tâche et le coût global du projet.
Utiliser la vue
« Tableau des tâches »

## Slide 82: 4. Gérer les ressources
Le coût affiché tient compte de :
  La durée de la tâche (30 jours)
  Le coût ou Taux standard de 500 € / jour
  Le nombre de maquettistes c'est-à-dire 2.
Coût de la tâche « Conception/Maquettage » :
30 000 € = 30 x 500 x 2

## Slide 83: 4. Gérer les ressources
Cas particulier du pilotage du projet
Le pilotage du projet est une charge particulière :
  Elle dure tout le temps du projet
  Elle ne mobilise le temps de travail d’une personne qu’un moment dans la journée.
Vous allez le gérer de la manière suivante :
  Le Chef de projet va utiliser une heure chaque jour sur ses 7 heures de travail pour le suivi du projet
  Affectez la ressource Chef de projet à la tâche 12 Pilotage en indiquant comme unité 0,14 (ce qui correspond à 1 heure).
  Coût de la tâche Pilotage sur 190 jours de projet = 21 280€

## Slide 84: 4. Gérer les ressources
Autre méthode pour afficher / saisir les ressources à affecter à une tâche :
C’est la méthode la plus complète, car la tâche sur laquelle vous allez affecter les ressources est entièrement détaillée dans une fiche.
Dans l’onglet Affichage, cochez l’option Détails de la zone Fractionner l’affichage et sélectionnez Formulaire tâche dans la liste déroulante :

## Slide 85: 4. Gérer les ressources
Affecter deux ressources différentes à la même tâche :
Sélectionnez la tâche 8. Recette fonctionnelle
Cliquez-droit pour sélectionnez l’option Affecter les ressources dans le menu contextuel ;
Sélectionnez les deux ressources Chef de projet et Développeur à l’aide de [Ctrl] + clic, puis cliquez sur le bouton Affecter de la fenêtre Affecter les ressources ;
MS Project a affecté les deux ressources à la tâche sélectionnée avec la quantité standard, soit 1.

## Slide 86: 4. Gérer les ressources
MS Project permet de savoir si la ressource que vous allez affecter est disponible pour travailler sur cette tâche ou si elle est en surutilisation
Sélectionnez la tâche Recette fonctionnelle dans le Diagramme de Gantt et la ressource Chef de projet dans la fenêtre Affecter les ressources, puis cliquez sur le bouton Graphique de la fenêtre Affecter les ressources ;
MS Project fractionne l’écran et affiche le Graphe des ressources dans la partie inférieure de l’écran ;
Cliquez sur le bouton Fermer pour fermer la fenêtre Affecter les ressources ;
Utilisez la barre de défilement horizontal en bas de l’écran pour vous déplacer dans le graphique pendant la durée de la tâche ; les deux parties de l’affichage étant synchronisées, vous voyez toujours les barres de tâches et l’histogramme de charge ensemble.
Pour la ressource Chef de projet, il y a surutilisation (indiqué en rouge) pour la tâche Recette fonctionnelle car il travaille 7 heures pour la tâche Recette fonctionnelle et 1 heure pour la tâche Pilotage.
Vous pouvez corriger cela en indiquant – pour la tâche Recette fonctionnelle – une Unité de 0,86 (6 heures sur 7 heures).  En conséquence, la durée de la tâche Recette fonctionnelle a été rallongée à plus de 23 jours. La durée totale du projet est maintenant de 195,71 jours.

## Slide 87: 4. Gérer les ressources
Exercice - Affectez les ressources à l’aide du tableau ci-après (ne réaffectez pas aux tâches les ressources assignées précédemment) et visualiser le coût par tâche et le coût total du projet.

## Slide 88
Nom de la tâche | Ressources
Conception / Maquettage | Deux maquettistes
Documentation | Un développeur
Validation des charges | Le Chef de projet (unité de 0,86 (6 heures sur 7 heures)
Conception de l’architecture technique | Deux architectes
Conceptions des développements | 
Écrans | Deux développeurs
Contrôles | Deux développeurs
Sécurité | Deux développeurs
Simulations (Tests techniques) | Un développeur
Réalisation des développements | 
Écrans | Un développeur
Contrôles | Deux développeurs
Sécurité | Deux développeurs
Simulations (Tests techniques) | Deux développeurs
Recette fonctionnelle | Le Chef de projet + un développeur
Formation utilisateurs | Deux développeurs
Déploiement | Deux développeurs
Pilotage | Le Chef de projet

## Slide 89: 4. Gérer les ressources
B. Contrôler l’utilisation des ressources
Après avoir affecté les ressources aux différentes tâches, vous pouvez maintenant vérifier que vous avez suffisamment de personnel pour réaliser le projet, c’est-à-dire qu’aucune ressource n’est utilisée au-delà de sa capacité de travail.
L’utilisation des ressources peut être affichée seule, ou conjointement avec un Diagramme de Gantt.
Application : Cliquez sur la flèche de liste du bouton Diagramme de Gantt, puis sélectionnez l’affichage Utilisation des ressources dans la boîte de dialogue Plus d’affichages et cliquez sur Appliquer.

## Slide 90: 4. Gérer les ressources
Les jalons du projet, pour lesquels aucune ressource n’a été affectée, sont regroupés sous la pseudo-ressource Non affectée.

## Slide 91: 5. Reporting du projet
Gérer son projet et également rendre des comptes, aux dirigeants de l’organisation, aux clients et aux fournisseurs

## Slide 92: 5. Reporting du projet
Explorez les différents rapports qui s’offrent à vous pour analyser le projet !
Charge de travail
Utilisation des ressources
Tâches à venir
Coût
Avancement…

## Slide 93: 5. Reporting du projet
Mise en forme du Diagramme de Gantt, pour impression
Pour imprimer le Diagramme de Gantt avec le minimum de colonnes sur la gauche, n’affichez que le numéro, le nom, le coût, la durée des tâches et le nom des ressources.
Cliquez sur Fichier - Imprimer pour afficher l’écran d’Aperçu avant impression et modifier les paramètres nécessaires pour imprimer une seule page.
Vous pouvez zoomer avant l’impression ou vous gardez une copie en PDF pour voir le rendu.

## Slide 94: Créez votre tableau de bord avec un tableur excel
Les tableurs Microsoft EXCEL peuvent également vous aider à faire des tableaux de bord simples et fonctionnels

## Slide 95: Créer un tableau de bord pertinent avec EXCEL
En vous inspirant des paramètres pris en compte dans un projet sous MS Project, proposer une trame/un tableau de bord de planification et de suivi de projet pertinent sous Excel.
Quel champ mettriez-vous ?
Comment transformer/simplifier certaines données MS Project dans un EXCEL ?

## Slide 96: Merci de votre attention ! Contact : dorothee.koe@hotmail.fr